关于长沙市口腔医院信息化项目前期咨询

技术规范书

一、采购预算限额：9万

二、投标人资质：

1、具有由中国工程咨询协会颁发的工程咨询（包含信息工程（含通信、广电、信息化）专业）资质乙级以上资质。

三、信息化项目前期咨询工作内容：

根据甲方要求完成医院信息化项目前期立项、项目申报、可研申报、初步设计申报以及后期其他审定工作的整个工作环节，在该工作环节中，主要配合甲方申报和处理外部流程的所需要的资料（不包含可研和初步设计成果的交付），主要工作内容如下：

| 序号 | 项目阶段 | 工作内容 | 输出成果 | 所需工作日（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项前期 | （1）组织需求部门进行需求调研，确认需求内容。 | 调研记录 | 1 |
| 2 |  | （2）组织厂商进行调研，确认产品功能。 | 可研需求确认 | 3 |
| 3 |  | （3）组织项目需求汇报，明确项目整体规划。 | 项目规划报告 | 3 |
| 4 |  | （4）向卫健委进行项目汇报，进行项目立项申报。 | 项目情况说明 | 3 |
| 5 | 可研阶段 | （1）组织可研报告编制，收集各部门对可研的意见，进行需求再确认。 | 可研报告初稿 | 17 |
| 6 |  | （2）组织内部专家评审以及等保定级会议。 | 可研专家意见 等保定级意见 | 5 |
| 7 |  | （3）与数据局进行沟通，完成项目立项申报。 | 可研进窗资料 | 5 |
| 8 |  | （4）与数据局、网信办沟通初审意见。 |  | 5 |
| 9 |  | （5）数据局联合评审，完成项目汇报。 |  | 7 |
| 10 |  | （6）网信办评审,完成项目汇报。 | 网信办可研批复 | 7 |
| 11 |  | （7）与数据局沟通造价评审意见，得到数据局可研批复。 | 数据局可研批复 | 7 |
| 12 | 初步设计阶段 | （1）组织部门进行项目初设需求调研。 | 初设需求确认 | 5 |
| 13 |  | （2）组织初步设计方案编制，收集各部门意见，进行方案确认。 | 初步设计方案初稿 | 17 |
| 14 |  | （3）组织内部专家评审。 | 初设专家意见 | 5 |
| 15 |  | （4）提交初步设计方案及项目资料到数据局进行审核。 | 初设进窗资料 | 5 |
| 16 |  | （5）与数据局、网信办沟通初审意见。 |  | 5 |
| 17 |  | （6）数据局联合评审，完成项目汇报。 |  | 7 |
| 18 |  | （7）网信办评审，完成项目汇报。 | 网信办初设批复 | 7 |
| 19 |  | （8）与数据局沟通造价评审意见，得到数据局初设批复。 | 数据局初设批复 | 7 |
| 20 | 财评阶段 | （1）组织造价咨询单位进行初设评估。 | 造价咨询审定版 | 10 |
| 21 |  | （2）财评资料准备，报告财评进窗。 | 财评进窗资料 | 3 |
| 22 |  | （3）财评预审、一审、二审、三审。 |  | 20 |
| 23 |  | （4）财评定案签字确认。 | 财评报告 | 7 |
| 24 | 后期 | 辅助后期工作进行。 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 161 |

四、院内议价谈判需提供的资料：

①、企业或公司的资质1套，包括营业执照、工程咨询资质（必须提供）；

②、法定代表人身份证明1份；

③、授权代表委托书1份；

④、授权代表身份、3个月社保证明证各复印件1份

⑤、报价书6份；